## Data (2)
Project | Organization | Manager | Budget | Start | Finish | AC | PV | EV
Lahore Ring Road | Road | C&W | 60336 | 2004-09-15 | 2007-03-04 | 29626 | 55392 | 29626 | 2007-03-30 16:42
SLMW | Road | C&W | 23000 | 2007-12-01 | 2011-03-15 | 460 | 575 | 460
Taunsa Barrage | Irrigation | I&P | 9013 | 2005-04-01 | 2008-03-16 | 6047 | 6037 | 6047
LCCE-A | Irrigation | I&P | 2406 | 2004-02-16 | 2006-04-06 | 2285 | 7881 | 2285
LJC | Irrigation | I&P | 1102 | 2004-07-01 | 2007-06-16 | 842 | 586 | 842
Jinnah Burn Centre | Health | Health | 892 | 2006-11-01 | 2008-10-21 | 44 | 371 | 44
Punjab Assembly | Building | C&W | 2226 | 2005-08-15 | 2006-08-10 | 235 | 2123 | 235
STP | IT | ITD | 3342 | 2006-12-01 | 2008-11-20 | 267 | 1336 | 267
LRMIS | IT | ITD | 3115 | 2007-03-01 | 2012-02-03 | 155 | 778 | 155
BWS Murree | Water | C&W | 3924 | 2005-12-01 | 2007-08-23 | 784 | 1171 | 784

## Data
Project/Program | Sector | Include | Budget (Millions) | Start Date | Duration (Months) |  | Time lapsed (Months) | Physical % Progress | SPI | TimeUsed | Duration (Months) | Time lapsed (Months) | Physical % Progress | SPI | TimeUsed
Lahore Ring Road | Road | 1 | 60336.5567 | 2004-09-15 | 30 | 2007-03-04 | 30.8899 | 49.1% | 0.53485 | 1.1751 | 1810096.7018 | 1863787.5975 | 29626.7922 | 32270.9117 | 70902.5389 | 2007-03-30 16:42
SLMW | Road | 1 | 23000 | 2007-12-01 | 40 | 2011-03-15 | 4 | 2% | 0.8 | 0.1 | 920000 | 92000 | 460 | 18400 | 2300
Taunsa Barrage | Irrigation | 1 | 9013 | 2005-04-01 | 36 | 2008-03-16 | 17.3839 | 67.09% | 1.0015 | 0.52504 | 324468 | 156681 | 6047.11 | 9026.89 | 4732.1825
LCCE-A | Irrigation | 1 | 2406 | 2004-02-16 | 26 | 2006-04-06 | 42 | 95% | 0.29 | 1.6154 | 62556 | 101052 | 2285.7 | 697.74 | 3886.6154
LJC | Irrigation | 1 | 1102 | 2004-07-01 | 36 | 2007-06-16 | 22.2668 | 76.45% | 1.4358 | 0.6807 | 39672 | 24538 | 842.5 | 1582.22 | 750.1296
Jinnah Burn Centre | Health | 1 | 892 | 2006-11-01 | 24 | 2008-10-21 | 10 | 5% | 0.12 | 0.41667 | 21408 | 8920 | 44.6 | 107.04 | 371.6667
Punjab Assembly | Building | 1 | 2226 | 2005-08-15 | 12 | 2006-08-10 | 23.0171 | 10.58% | 0.11085 | 1.9181 | 26712 | 51236 | 235.44 | 246.76 | 4269.6667
STP | IT | 1 | 3342 | 2006-12-01 | 24 | 2008-11-20 | 8 | 8% | 0.2 | 0.25 | 80208 | 26736 | 267.36 | 668.4 | 835.5
LRMIS | IT | 1 | 3115 | 2007-03-01 | 60 | 2012-02-03 | 5 | 5% | 0.2 | 0.083333 | 186900 | 15575 | 155.75 | 623 | 259.5833
BWS Murree | Water | 1 | 3924 | 2005-12-01 | 21 | 2007-08-23 | 20 | 20% | 0.67 | 0.95238 | 82404 | 78480 | 784.8 | 2629.08 | 3737.1429
TOTAL |  |  | 109356.5567 | 2004-02-16 | 32.5031 | 2006-10-18 02:13 | 22.1204 | 37.26% | 0.60584 | 0.8417 | 3554424.7018 | 2419005.5975 | 40750.0522 | 66252.0417 | 92045.026
Formulas:
Start Date = +'[1]Raw Data'!D23
Start Date = MIN(E2:[Start Date, row above])